## 缺陷报告
项目名称： | 软件特性测试
任务名称： | openEuler 22.03_LTS RISC-V版本Xfce特性测试
任务编号 | 缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷名称 | 缺陷描述 | 严重程序 | 优先级 | 问题类型 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 其他说明 | 提交人员 | 提交时间 | 附件
| TB00001 | TC00002 | xfce锁屏无法解锁 | 自动锁屏后无法解锁 | 严重 | 高 | 功能性 | 使用0926v0.2 oE RISC-V 22.03 xfce镜像 | Ubuntu 22.04 物理机 QEMU emulator version 6.2.0 | Xfce锁屏后输入密码解锁 |  | 成功解锁 | 解锁失败 |  | 宋昊成 |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q1.png
| TB00002 | TC00008 | 应用程序查找器无法查看历史命令 | 应用程序查找器无法查看历史命令 | 严重 | 高 | 功能性 |  |  | 点击选择框中的查看历史命令 |  | 看到历史命令 | 没看到历史命令 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q2.png
| TB00003 | TC00025 | 设置桌面为颜色透明无变化 | 设置桌面为纯色-透明 | 一般 | 中 | 功能性 |  |  | 选择Color中的Transparent |  | 设置桌面颜色透明 | 无变化 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q3.png
| TB00004 | TC00033 | 默认图标回收站没有显示 | 桌面默认显示没有回收站图标 | 严重 | 高 | 功能性 |  |  | Default icons包含回收站 |  | 桌面包含回收站图标 | 桌面无回收站图标 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q4.png
| TB00005 | TC00046 | 改伸缩比例 | 改变桌面显示的伸缩比例无变化 | 一般 | 中 | 功能性 |  |  | 在Display中选择其他的scale1.5 |  | 桌面显示的伸缩比例被改变 | 桌面显示的伸缩比例无改变 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q5.png
| TB00006 | TC00047 | 改变rotation-left | 改变桌面显示的朝向为左无变化 | 一般 | 低 | 功能性 |  |  | 在Display中Rotation选择Left |  | 桌面显示的朝向为左 | 黑屏后恢复正常无变化 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q6.png
| TB00007 | TC00048 | 改变rotation-inverted | 改变桌面显示的朝向为翻转无变化 | 一般 | 低 | 功能性 |  |  | 在Display中Rotation选择inverted |  | 桌面显示的朝向为翻转 | 改变后几秒后恢复正常 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q7.png
| TB00008 | TC00049 | 改变rotation-right | 改变桌面显示的朝向为右无变化 | 一般 | 低 | 功能性 |  |  | 在Display中Rotation选择Right |  | 桌面显示的朝向为右 | 黑屏后恢复正常无变化 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q8.png
| TB00009 | TC00050 | 改变Reflection-Horizontal | 将桌面水平翻转无变化 | 一般 | 低 | 功能性 |  |  | 在Display中Reflection选择Horizontal |  | 将桌面水平翻转 | 翻转后几秒后恢复正常 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q9.png
| TB00010 | TC00051 | 改变Reflection-Vertical | 将桌面竖直翻转无变化 | 一般 | 低 | 功能性 |  |  | 在Display中Rotation选择Vertical |  | 将桌面竖直翻转 | 翻转后几秒后恢复正常 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q10.png
| TB00011 | TC00052 | 改变Reflection-Horizontaland Vertical | 将桌面水平竖直翻转无变化 | 一般 | 低 | 功能性 |  |  | 在Display中Rotation选择Horizontal and Vertical |  | 将桌面水平竖直翻转 | 翻转后几秒后恢复正常 |  |  |  | PlctWorking/WorkReport/Xfceimg at main · Michaelnlearn/PlctWorking · GitHub/q11.png